## 00_概要
EOS/JX入荷確定・仕入連携 手動テストチェックリスト
前提: JXデータの受信は完了済み。ローカルデータを使い、EOS取込/入荷更新、入荷確定、仕入データ連携、単価相違原本保存を確認する。
テスト進捗サマリー
テスト群 | シート | 件数 | OK | NG | 保留 | 未実施 | 対象外 | 完了率
入荷確定チェックリスト | 01_入荷確定 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0%
仕入データ連携チェックリスト | 02_仕入連携 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0%
分納・欠品シナリオ | 03_分納欠品 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0%
数量正規化・6缶パック等チェックリスト | 04_数量6缶 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0%
単価相違リスト原本保存チェックリスト | 05_単価相違 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0%
重複処理・排他制御チェックリスト | 06_重複排他 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0%
テストの進め方 | シート: 内容; 件数: 確認ポイント
1 | シート: テスト対象のJXログID・伝票番号・仕入先・倉庫CDを先に控える。; 件数: 01/02/07の該当欄に記録する。
2 | シート: 取り込み前にSQL-01〜SQL-04でJXログ、受信ファイル、入荷予定、伝票番号割当の状態を確認する。; 件数: before/after差分を08_結果記録に残す。
3 | シート: JX受信履歴のEOS取込/入荷更新、またはEOSデータ受信設定の手動実行で入荷確定を実施する。; 件数: 自動実行では入荷確定後に仕入自動生成まで進む点に注意。
4 | シート: 入荷完了画面で数量・伝票番号・発注先・単価・欠品数を確認する。; 件数: 仕入連携前であれば修正アクションも確認する。
5 | シート: 仕入送信前にSQL-06で単価相違原本、SQL-03でpurchase_queue_id nullを確認する。; 件数: 仕入キュー作成後は修正不可。
6 | シート: 仕入送信後にSQL-07でpurchase_create_queue.itemsを確認する。; 件数: 伝票番号、supplier_code、warehouse_code、details[].quantityを必ず確認。
7 | シート: 91番倉庫、EOS送信履歴なし、未割当伝票は自動仕入連携されないことを確認する。; 件数: 入荷確定と仕入生成の対象外条件を分けて見る。
8 | シート: NG/保留は08_結果記録へ転記し、再現用のJXログID・伝票番号・SQL結果を残す。; 件数: 後続修正の起票単位にする。
対象画面 | シート: URL/メモ
JX受信履歴 | シート: https://wms.sakemaru.test/admin/wms-jx-transmission-logs
EOSデータ受信設定 | シート: https://wms.sakemaru.test/admin/wms-eos-incoming-receive-settings
入荷予定 | シート: https://wms.sakemaru.test/admin/wms-order-incoming-schedules
入荷完了/仕入送信 | シート: https://wms.sakemaru.test/admin/wms-incoming-completed
未割当受信伝票 | シート: https://wms.sakemaru.test/admin/wms-jx-unknown-incoming-slips

## 01_入荷確定
入荷確定チェックリスト
K列に結果を記録し、L/M/N列に実データ・証跡を残す。JX受信済みのローカルデータを前提に、必要な行だけ実施してよい。
ステータス: 未実施 / OK / NG / 保留 / 対象外
No | 優先度 | テスト観点 | ケース | 事前条件/対象データ | 操作 | 期待結果(UI) | 期待結果(DB) | 確認画面/SQL | 入力する実データ | 結果 | JXログID/伝票 | 仕入キューID | メモ
IC-001 | P0 | 基本照合 | EOS送信済み伝票を仕入先・伝票番号で照合できる | JX受信済み。wms_order_slip_number_assignments に該当 slip_number があり、order_candidate_ids から入荷予定が引ける。 | JX受信履歴で対象ログの「EOS取込/入荷更新」を実行、または自動実行ログから同じ処理を実行する。 | 対象の受信ファイルがAPPLIEDになる。入荷完了画面に伝票番号付きで表示される。 | wms_incoming_received_slips.match_status=MATCHED、wms_order_incoming_schedules.status=CONFIRMED、is_receive_matched=1。 | 07_SQL確認 SQL-02, SQL-03 | 仕入先、伝票番号、JXログIDを記録 | 未実施
IC-002 | P0 | 仕入先マッピング | カナカンは受信時の仕入先ではなく送信時割当の仕入先で確定する | カナカンのJX受信ログ。送信時の slip assignment と入荷予定の supplier_id が確認できる。 | 対象ログを取り込み、入荷完了一覧の発注先CD/仕入先関連値を確認する。 | カナカンであることはJX受信データから判断され、仕入先は伝票番号割当から送信時の値を使う。 | wms_order_incoming_schedules.supplier_id が送信時の仕入先に解決され、不明仕入先にならない。 | SQL-04, SQL-11 | カナカンログID、伝票番号 | 未実施
IC-003 | P0 | 仕入先マッピング | 国分の受信データで伝票番号割当から正しく入荷予定を特定する | 国分のJX受信ログと送信済み伝票番号割当がある。 | 対象ログを取り込み、照合結果と入荷完了明細を確認する。 | 対象伝票が入荷完了に表示され、発注先・商品が既存予定と一致する。 | matched_schedule_id が既存予定IDを指し、NO_ASSIGNMENT/NOT_FOUNDにならない。 | SQL-02, SQL-03, SQL-04 | 国分ログID、伝票番号 | 未実施
IC-004 | P0 | 仕入先マッピング | 三菱食品の受信データで伝票番号割当から正しく入荷予定を特定する | 三菱食品のJX受信ログと送信済み伝票番号割当がある。 | 対象ログを取り込み、照合結果と入荷完了明細を確認する。 | 対象伝票が入荷完了に表示され、発注先・商品が既存予定と一致する。 | matched_schedule_id が既存予定IDを指し、NO_ASSIGNMENT/NOT_FOUNDにならない。 | SQL-02, SQL-03, SQL-04 | 三菱食品ログID、伝票番号 | 未実施
IC-005 | P0 | 仕入先マッピング | 北陸コカ・コーラの受信データで伝票番号割当から正しく入荷予定を特定する | 北陸コカ・コーラのJX受信ログと送信済み伝票番号割当がある。 | 対象ログを取り込み、照合結果と入荷完了明細を確認する。 | 対象伝票が入荷完了に表示され、発注先・商品が既存予定と一致する。 | matched_schedule_id が既存予定IDを指し、NO_ASSIGNMENT/NOT_FOUNDにならない。 | SQL-02, SQL-03, SQL-04 | 北陸コカ・コーラログID、伝票番号 | 未実施
IC-006 | P0 | 一括適用 | 同一JXファイルに未割当伝票が混在しても一致分は適用される | 1ファイル内に送信割当あり伝票と割当なし伝票が混在している。 | 対象ログを取り込む。 | 一致した伝票は入荷完了になる。未割当伝票はJX未割当受信伝票の確認対象に残る。 | file.status は一致分適用後に終端化される。未割当slipはNO_ASSIGNMENT、適用済みschedule_idsは記録される。 | SQL-02, SQL-08, SQL-09 | 混在ファイルのログID | 未実施
IC-007 | P0 | 未割当 | 受信伝票番号が送信時割当に存在しない場合は自動確定しない | wms_order_slip_number_assignments に存在しない slip_number の受信データ。 | 対象ログを取り込む。 | JX受信履歴または未割当一覧で確認できる。入荷完了には作成されない。 | slip.match_status=NO_ASSIGNMENT、detail.match_status=NO_ASSIGNMENT、wms_incoming_import_errors にEOS_ASSIGNMENT_NOT_FOUNDが残る。 | SQL-02, SQL-09 | 未割当伝票番号 | 未実施
IC-008 | P1 | 仕入先不一致 | 送信時割当の仕入先と受信Bレコードの仕入先が一致しない場合は適用しない | 意図的に仕入先が一致しない伝票、または本番由来で不一致があるデータ。 | 対象ログを取り込む。 | 対象伝票は入荷完了にならず、エラーとして見える。 | wms_incoming_import_errors.error_code=EOS_CONTRACTOR_MISMATCH。scheduleはPENDING/PARTIALのまま。 | SQL-02, SQL-03 | 伝票番号、受信仕入先コード | 未実施
IC-009 | P1 | 商品不一致 | JAN/商品CDから商品が見つからない明細は適用しない | 商品マスタ・検索コードに存在しないJAN/商品CDを含む受信データ。 | 対象ログを取り込む。 | 対象明細がエラー扱いになり、入荷確定されない。 | detail.match_status=NOT_FOUND、wms_incoming_import_errors.error_code=ITEM_NOT_FOUND。 | SQL-02, SQL-12 | JAN、商品CD | 未実施
IC-010 | P0 | 数量 | 完全納品は入荷数量・出荷実績・欠品数が一致する | 予定数量と受信総バラ数が同等に換算できる明細。 | 取り込み後に入荷完了画面とDBを確認する。 | 入荷実績が予定と一致し、欠品数は0。 | status=CONFIRMED、received_quantity=shipped_quantity、shortage_quantity=0。 | SQL-03, SQL-12 | 予定数量、受信数量 | 未実施
IC-011 | P0 | 分納/一部納品 | 受信数量が予定より少ない場合は欠品付きの入荷確定になる | 同一伝票・同一商品で受信総バラ数が予定総バラ数より少ない。 | 対象ログを取り込む。 | 入荷完了に表示され、欠品数が強調される。 | status=CONFIRMED、received_quantity=shipped_quantity、shortage_quantity=expected_quantity-received_quantity。 | SQL-03 | 予定数量、実入荷数量 | 未実施
IC-012 | P0 | 欠品 | ケース数0かつバラ数0の欠品行は欠品完了として扱う | Dレコードでcase_quantity=0、piece_quantity=0の明細。 | 対象ログを取り込む。 | 入荷完了に欠品数ありで表示される。 | detail.is_shortage=1、detail.match_status=SHORTAGE、schedule.received_quantity=0、shortage_quantity=expected_quantity。 | SQL-02, SQL-03 | 欠品伝票番号 | 未実施
IC-013 | P1 | 過納 | 予定より多い受信数量でも欠品は0になり、受信数量が保存される | 受信総バラ数が予定総バラ数より多い。 | 対象ログを取り込む。 | 入荷実績が受信数量で表示され、欠品は0。 | received_quantity/shipped_quantity が受信数量換算値、shortage_quantity=0。 | SQL-03 | 予定数量、受信数量 | 未実施
IC-014 | P0 | 6缶パック | 6缶パックの数量が総バラ数からケース単位へ戻る | 例: pack=6、case=8、piece=0、総バラ48。入荷予定はCASE数量8。 | 対象ログを取り込む。 | 入荷完了のケース=8、総バラ数=48、バラ=-/0。 | schedule.quantity_type=CASE、expected_quantity=8、received_quantity=8、shipped_quantity=8。 | SQL-03, SQL-12 | 6缶JAN、capacity_case | 未実施
IC-015 | P0 | 4缶パック | 4缶パックも発注単位数量を使って総バラ数へ正規化される | item_quantity_information.quantity=4に該当するJAN。 | 対象ログを取り込む。 | 総バラ数が受信 raw 数量×4 で表示される。 | wms_incoming_received_details.total_quantity と wms_jx_eos_lines.total_quantity が同じ正規化値。 | SQL-05, SQL-12 | 4缶JAN | 未実施
IC-016 | P1 | 数量単位 | ケース予定にバラ混在があってもcapacityで割り切れる場合はケース換算する | CASE予定、受信にcase/piece混在、総バラ数がcapacity_caseで割り切れる。 | 対象ログを取り込む。 | 入荷完了はケース数量で表示される。 | quantity_type=CASE、received_quantity=総バラ数/capacity_case。 | SQL-03, SQL-12 | capacity_case、総バラ数 | 未実施
IC-017 | P1 | 数量単位 | ケース予定に端数バラがある場合はPIECEに切り替えて保存する | CASE予定、総バラ数がcapacity_caseで割り切れない。 | 対象ログを取り込む。 | 入荷完了の総バラ数・バラ数が矛盾しない。 | quantity_type=PIECE、expected_quantity=予定総バラ数、received_quantity=受信総バラ数。 | SQL-03, SQL-12 | capacity_case、端数数量 | 未実施
IC-018 | P0 | 単価 | ケース単価で返った受信単価がpartner_case_priceへ保存される | Dレコードのcase_quantity > 0。 | 対象ログを取り込む。 | 仕入単価表示がケース単価になる。 | price_type=CASE、partner_case_price=d_unit_price/100、partner_unit_price is null。 | SQL-03, SQL-06 | 受信単価 | 未実施
IC-019 | P0 | 単価 | バラ単価で返った受信単価がpartner_unit_priceへ保存される | Dレコードのcase_quantity=0、piece_quantity>0。 | 対象ログを取り込む。 | 仕入単価表示がバラ単価になる。 | price_type=PIECE、partner_unit_price=d_unit_price/100、partner_case_price is null。 | SQL-03, SQL-06 | 受信単価 | 未実施
IC-020 | P0 | 単価相違原本 | 入荷確定時に単価相違リスト用の原本データが登録される | 一致または一部/欠品で matched_schedule_id があるJX明細。 | 取り込み後に価格チェック原本テーブルを確認する。 | 画面側表示はsakemaru-ai-core担当。WMS側では原本保存のみ確認。 | wms_incoming_price_check_sources に source_key 一意で行が作成され、received/schedule/sent/eos payload が残る。 | SQL-06 | schedule_id、detail_id | 未実施
IC-021 | P1 | 冪等性 | 同じJXログを2回処理しても入荷予定が二重更新されない | 一度APPLIEDになった受信ファイル、または同一message_id/raw_sha256。 | 同じ対象ログで再実行する。 | 既に適用済みとしてスキップされる。通知またはログで確認できる。 | scheduleのreceived_quantity/purchase_queue_idが重複更新されず、price_check_sourcesもsource_keyで1行。 | SQL-01, SQL-03, SQL-06 | 同一ログID | 未実施
IC-022 | P1 | スキップ | リリース前EOS受信データとしてスキップ済みのものは適用されない | STATUS_SKIPPEDのwms_incoming_received_files。 | 対象ログまたはファイルを確認する。 | 処理対象外として扱われ、入荷予定更新されない。 | file.status=SKIPPED、workflow terminal。scheduleの確定値は変わらない。 | SQL-01, SQL-02, SQL-03 | ファイルID | 未実施
IC-023 | P1 | 91番倉庫 | 91番倉庫も入荷確定までは自動で実施される | warehouse.code=91のEOS送信済み入荷予定。 | 自動実行または対象ログを取り込む。 | 入荷完了には表示されるが、仕入自動生成対象からは外れる。 | status=CONFIRMED、purchase_queue_id is null、自動実行ログのpurchase_skipped_warehouse91_countが増える。 | SQL-03, SQL-08 | 倉庫CD91の伝票番号 | 未実施
IC-024 | P1 | 手動確定 | 手動入荷確定で数量を修正した値が反映される | EOS送信対象ではない入荷予定。発注数量と実入荷数量が異なる。 | 入荷予定詳細から数量を変更して確定する。 | 入荷完了画面の入荷実績が入力値になる。 | received_quantity が入力値、shortage_quantity=expected-received。発注数量に戻らない。 | SQL-03 | 入荷予定ID、入力数量 | 未実施
IC-025 | P1 | 確定後修正 | 仕入連携前の入荷確定データは伝票番号・数量・入荷日を修正できる | purchase_queue_id is null の入荷完了データ。 | 入荷完了画面の修正アクションで伝票番号/数量/入荷日を変更する。 | 一覧に修正後の値が表示される。仕入連携済みは修正アクションが出ない。 | slip_number、received_quantity、shipped_quantity、shortage_quantity、actual_arrival_date が更新される。 | SQL-03 | 修正前後の値 | 未実施

## 02_仕入連携
仕入データ連携チェックリスト
K列に結果を記録し、L/M/N列に実データ・証跡を残す。JX受信済みのローカルデータを前提に、必要な行だけ実施してよい。
ステータス: 未実施 / OK / NG / 保留 / 対象外
No | 優先度 | テスト観点 | ケース | 事前条件/対象データ | 操作 | 期待結果(UI) | 期待結果(DB) | 確認画面/SQL | 入力する実データ | 結果 | JXログID/伝票 | 仕入キューID | メモ
PT-001 | P0 | 全送信UI | 入荷完了画面の全送信は倉庫タブ選択時のみ実行できる | https://wms.sakemaru.test/admin/wms-incoming-completed を表示。 | 全体ビューで全送信、倉庫タブで全送信をそれぞれ試す。 | 全体ビューでは倉庫選択警告。倉庫タブでは確認モーダル後に送信される。 | 倉庫ID指定時だけreadyForIncomingTransmission対象がpurchase_create_queueへ進む。 | SQL-07 | 倉庫タブ名 | 未実施
PT-002 | P0 | 選択送信 | チェックした明細だけ送信できる | 入荷完了画面で未送信明細が複数ある。 | 数件だけチェックして「チェックした仕入れデータ送信」を実行する。 | 選択明細だけ送信済みになる。同じグループ内の未選択明細は未送信のまま。 | 選択IDのみpurchase_queue_idが入り、未選択はnullのまま。 | SQL-03, SQL-07 | 選択schedule_id | 未実施
PT-003 | P0 | グルーピング | 倉庫CD・仕入先CD・伝票番号・発注日・入荷日・買掛日単位で1キューになる | 同一グループの複数明細がある。 | 該当明細を送信する。 | 通知のキュー件数がグループ数と一致する。 | purchase_create_queue.items に1伝票分のdetailsが入り、各schedule.purchase_queue_idが同じ。 | SQL-07 | 対象グループ条件 | 未実施
PT-004 | P0 | 伝票番号 | 仕入キューに伝票番号が保存される | slip_number付きの入荷完了データ。 | 仕入送信を実行する。 | 画面上は送信済みになり、後続修正不可になる。 | purchase_create_queue.slip_number と items.slip_number が入荷完了の伝票番号と一致する。 | SQL-07 | 伝票番号 | 未実施
PT-005 | P0 | 数量 | 仕入明細の数量は予定数量ではなく入荷実績を送る | 予定数量と入荷実績が異なる明細。 | 仕入送信を実行する。 | 入荷完了一覧の入荷実績と仕入送信対象数量が一致する。 | purchase_create_queue.items.details[].quantity = wms_order_incoming_schedules.received_quantity。 | SQL-07 | 予定数量、実績数量 | 未実施
PT-006 | P0 | 分納 | 同じ伝票番号でも入荷日が異なる分納は別仕入キューになる | 同一slip_number/supplier/warehouseでactual_arrival_dateが異なる入荷完了データ。 | 両方を仕入送信する。 | キュー件数が2件になる。 | purchase_create_queue は同じslip_numberでdelivered_dateが異なる2行。 | SQL-07 | 同一伝票番号、入荷日2日分 | 未実施
PT-007 | P0 | 分納 | 同じ伝票番号・同じ入荷日の分納明細は同じ仕入キューにまとまる | 同一slip_number/supplier/warehouse/order_date/actual_arrival_dateの複数確定明細。 | 該当明細をまとめて送信する。 | キュー1件、明細複数になる。 | purchase_create_queue.items.details の件数が対象schedule数と一致する。 | SQL-07 | 対象schedule_id一覧 | 未実施
PT-008 | P1 | 仕入先別分割 | 同じ伝票番号でも仕入先が異なる場合は別仕入キューになる | 同一slip_numberでsupplier_codeが異なる確定明細。 | 該当明細を送信する。 | キュー件数が仕入先数分になる。 | items.supplier_code ごとに別purchase_create_queue。 | SQL-07, SQL-11 | supplier_code一覧 | 未実施
PT-009 | P0 | 単位 | 仕入明細にquantity_typeが渡る | CASEとPIECEが混在する入荷完了データ。 | 仕入送信を実行する。 | UIでは送信済み。 | items.details[].quantity_type が schedule.quantity_type と一致する。 | SQL-07 | CASE/PIECE明細 | 未実施
PT-010 | P1 | 欠品 | 欠品数が仕入キュー明細と備考に残る | shortage_quantity>0の入荷完了データ。 | 仕入送信を実行する。 | 送信済みになる。 | items.details[].shortage_quantity に欠品数、items.note に欠品数が含まれる。 | SQL-07 | 欠品schedule_id | 未実施
PT-011 | P0 | 91番倉庫 | 自動実行では91番倉庫は仕入キューを作らない | 倉庫CD91の自動確定データ。 | EOSデータ受信設定または自動実行コマンドで実行する。 | 実行ログに91番除外件数が表示される。 | schedule.status=CONFIRMED、purchase_queue_id is null、run.purchase_skipped_warehouse91_count>0。 | SQL-03, SQL-08 | 倉庫CD91のschedule_id | 未実施
PT-012 | P1 | 91番倉庫 | 91番倉庫は手動で仕入送信できる | 倉庫CD91でpurchase_queue_id nullの入荷完了データ。 | 入荷完了の91番倉庫タブで全送信または選択送信を実行する。 | 仕入キューが作成される。 | purchase_create_queueに該当slip_numberが作成され、schedule.purchase_queue_idが入る。 | SQL-07 | 91番schedule_id | 未実施
PT-013 | P0 | EOS送信履歴 | 自動仕入連携対象はEOS送信履歴がある伝票番号のみ | isEosSent()がfalseの入荷完了データ。 | 自動実行を行う。 | 入荷確定はされるが仕入キューは作られない。 | run.purchase_skipped_not_eos_sent_count が増える。purchase_queue_id is null。 | SQL-03, SQL-08 | EOS送信履歴なしschedule_id | 未実施
PT-014 | P0 | 不明仕入先 | 仕入先コードを解決できないデータは仕入キューを作らない | supplier_id/contractor_idからpartner codeが解決できない入荷完了データ。 | 仕入送信を実行する。 | 一部エラー通知が出る。 | purchase_create_queueは作成されず、結果errorsに倉庫CD/仕入先CD/伝票番号の不足理由が出る。 | SQL-07, SQL-11 | 不明仕入先schedule_id | 未実施
PT-015 | P1 | 内部取引 | 内部連携設定の発注先は仕入キューを作らない | contractor.wmsSetting.transmission_type=INTERNALの入荷完了データ。 | 全送信で実行する。 | 仕入キューなしで処理済みに進む。選択送信では対象外エラーになる。 | forPurchaseTransmission対象外。purchase_queue_id nullのままstatus=TRANSMITTEDになる。 | SQL-03, SQL-07 | 内部発注先 | 未実施
PT-016 | P1 | 移動入荷 | TRANSFER由来の入荷完了はpurchase_create_queue対象外 | order_source=TRANSFERまたはstock_transfer_idあり。 | 入荷確定後の状態を確認する。 | 入荷完了には表示されるが仕入送信対象として選択できない。 | purchase_create_queueは作らず、必要な場合はstock_transfer_queue action_type=DELIVER側で処理される。 | SQL-03 | TRANSFER schedule_id | 未実施
PT-017 | P0 | 排他 | 仕入送信を連打/同時実行しても二重キューにならない | 同じ未送信入荷完了データを2画面で開く。 | ほぼ同時に送信を実行する。 | 片方のみ成功、片方は対象なしまたはエラーになる。 | lockForUpdateとpurchase_queue_id更新により、同一schedule_idに複数queue_idが入らない。 | SQL-07, SQL-10 | 同時実行schedule_id | 未実施
PT-018 | P1 | 大量明細 | 同一グループが100明細を超える場合は100件単位で分割される | 同一グループに101件以上の未送信入荷完了データ。 | 全送信または選択送信する。 | キューが複数件作成される。 | 1 purchase_create_queue あたり details件数が最大100。 | SQL-07 | 大量グループ条件 | 未実施
PT-019 | P1 | 修正不可 | 仕入キュー作成後は入荷確定データを修正できない | purchase_queue_id が入った入荷完了データ。 | 入荷完了画面で修正アクションの表示と直接更新防止を確認する。 | 修正アクションが表示されない、または修正しようとしてもエラー。 | purchase_queue_id != null の行は修正処理で例外になる。 | SQL-03 | 送信済みschedule_id | 未実施
PT-020 | P1 | 通知/ログ | 仕入送信エラーは通知とログで原因が追える | 不足項目のある入荷完了データを含める。 | 選択送信または全送信する。 | 成功件数/エラー件数と先頭エラーが通知に出る。 | IncomingTransmissionServiceのerrorsにgroup_keyまたはschedule_idが含まれる。自動実行ではrun logsにerror。 | SQL-08 | エラー対象schedule_id | 未実施

## 03_分納欠品
分納・欠品シナリオ
K列に結果を記録し、L/M/N列に実データ・証跡を残す。JX受信済みのローカルデータを前提に、必要な行だけ実施してよい。
ステータス: 未実施 / OK / NG / 保留 / 対象外
No | 優先度 | テスト観点 | ケース | 事前条件/対象データ | 操作 | 期待結果(UI) | 期待結果(DB) | 確認画面/SQL | 入力する実データ | 結果 | JXログID/伝票 | 仕入キューID | メモ
DP-001 | P0 | EOS分納 | 1回目納品が予定数量未満の場合、確定データは欠品付きで作成される | 予定10、受信6など不足が明確なEOS明細。 | 取り込み後、入荷完了を確認する。 | 入荷完了に実績6、欠品4として表示。 | status=CONFIRMED、received_quantity=6、shortage_quantity=4。 | SQL-03 | 予定/受信数量 | 未実施
DP-002 | P0 | EOS追加入荷 | 既に欠品付き確定済みの伝票へ後続納品が来た場合、別のRECEIVED入荷予定を作る | 同じ送信割当候補が既にCONFIRMEDでshortage_quantity>0。後続受信あり。 | 後続のJXログを取り込む。 | 追加入荷分が新しい受信由来予定として確認できる。 | 元scheduleは変更されず、新schedule.order_source=RECEIVED、slip_numberは先方伝票番号、expected/received/shortageが後続分で保存。 | SQL-03 | 元schedule_id、後続伝票番号 | 未実施
DP-003 | P1 | 混在伝票 | 同一伝票に確定済み行と未確定行が混在する場合、確定済み行だけ別予定にする | 同一slip_numberに、既にCONFIRMEDの候補とPENDINGの候補が混在。 | 対象ログを取り込む。 | 未確定行は既存予定へ、確定済み行は別RECEIVED予定へ紐づく。 | closed line matched_schedule_id は新規schedule、pending line matched_schedule_id は既存schedule。 | SQL-02, SQL-03 | 行番号ごとの商品 | 未実施
DP-004 | P1 | 再実行 | 追加入荷用に作られたPENDING予定は再照合時に再利用される | DP-002の処理後、同じ受信ファイルをPENDING状態で再照合できる状態。 | 再度match/apply相当を実行する。 | 新規予定がさらに重複作成されない。 | 同一slip_number/contractor/itemのPENDING予定が1件のまま。 | SQL-03, SQL-10 | 追加入荷schedule_id | 未実施
DP-005 | P0 | 手動分納 | EOSではない手動予定を一部入荷にすると、仕入連携用の確定行と残予定に分かれる | isEosSent=false、order_source=AUTO/MANUAL/RECEIVED、purchase_queue_id null。 | 一部入荷操作で予定10に対して4などを入力する。 | 入荷完了に4の確定行、入荷予定に残6の未確定行が残る。 | 新schedule.status=CONFIRMED/expected=4/received=4、元schedule.status=PENDING/expected=6/received=0。 | SQL-03 | 元schedule_id、入力数量 | 未実施
DP-006 | P1 | 手動欠品確定 | 数量修正して欠品として締める場合は入力値で確定される | 手動確定モーダルで予定数量より少ない数量を入れる。 | 入荷確定を実行する。 | 入荷完了に不足数付きで表示される。 | received_quantity=入力値、shortage_quantity=予定-入力値、status=CONFIRMED。 | SQL-03 | 入力数量 | 未実施
DP-007 | P0 | 全欠品 | 受信数量0の欠品行は実績0で確定される | Dレコード case=0 piece=0。 | 取り込みを実行する。 | 入荷完了に実績0/欠品ありで表示。 | received_quantity=0、shipped_quantity=0、shortage_quantity=expected_quantity。 | SQL-02, SQL-03 | 欠品伝票番号 | 未実施
DP-008 | P1 | 91番倉庫分納 | 91番倉庫の分納も入荷確定までは行い、仕入連携は手動に残す | 倉庫CD91、分納または欠品付きのEOS受信。 | 自動実行または取り込みを実行する。 | 入荷完了に表示され、仕入キュー未作成。 | purchase_queue_id is null、run.purchase_skipped_warehouse91_countが対象数分増える。 | SQL-03, SQL-08 | 91番伝票 | 未実施
DP-009 | P0 | 仕入伝票分割 | 同じ伝票番号の分納は入荷日ごとに複数の仕入伝票を生成できる | 同一slip_numberでactual_arrival_dateが2日ある。 | 入荷完了画面から仕入送信する。 | 同じ伝票番号で複数キューができる。 | purchase_create_queue.slip_numberは同じ、delivered_dateが異なる。 | SQL-07 | 伝票番号、入荷日 | 未実施
DP-010 | P1 | ユーザ運用 | 手動で一部欠品として締めた後の追加入荷はユーザ作成の新規入荷予定で処理する | 手動確定済みで欠品が残ったデータ。 | ユーザが新規入荷予定を作成し、追加入荷分を確定する。 | 元確定データは変えず、新規予定から入荷完了が作られる。 | 元scheduleは変更なし。新scheduleのslip_number/quantityが追加入荷分。 | SQL-03 | 元/新schedule_id | 未実施
DP-011 | P1 | 未割当FAX | 伝票番号不明またはFAX由来と思われる受信データは履歴表示のみ | 送信割当がない受信伝票。 | 取り込みを実行する。 | JX未割当受信伝票一覧で確認できる。自動確定/仕入連携されない。 | slip.match_status=NO_ASSIGNMENT、scheduleは作成されない。 | SQL-09 | 伝票番号 | 未実施
DP-012 | P1 | 修正 | 仕入連携前なら分納確定データの数量・伝票番号を修正できる | purchase_queue_id nullの分納確定データ。 | 入荷完了画面で修正する。 | 修正後の数量で欠品数が再計算される。 | received_quantity/shipped_quantity/shortage_quantity/slip_numberが更新される。 | SQL-03 | 修正前後値 | 未実施

## 04_数量6缶
数量正規化・6缶パック等チェックリスト
K列に結果を記録し、L/M/N列に実データ・証跡を残す。JX受信済みのローカルデータを前提に、必要な行だけ実施してよい。
ステータス: 未実施 / OK / NG / 保留 / 対象外
No | 優先度 | テスト観点 | ケース | 事前条件/対象データ | 操作 | 期待結果(UI) | 期待結果(DB) | 確認画面/SQL | 入力する実データ | 結果 | JXログID/伝票 | 仕入キューID | メモ
QT-001 | P0 | 通常ケース | 通常JANは case_quantity×pack_quantity + piece_quantity を総バラ数にする | 通常商品、ordering_unit_quantityなし。 | 該当Dレコードを取り込む。 | 総バラ数が通常式と一致する。 | wms_incoming_received_details.total_quantity=(case*pack)+piece。 | SQL-02, SQL-12 | case, pack, piece | 未実施
QT-002 | P0 | 6缶パック | 6缶JANは発注単位数量6を掛けて総バラ数へ正規化する | item_quantity_information.quantity=6でcapacity_caseとは別のJAN。 | 該当Dレコードを取り込む。 | 総バラ数がraw数量×6になる。 | total_quantity=((case*pack)+piece)*6。 | SQL-12 | 6缶JAN | 未実施
QT-003 | P0 | 6缶パック | 6缶のpiece列数量も6倍される | case=0、piece>0、pack=4などの6缶JAN。 | 該当Dレコードを取り込む。 | piece列だけの受信でも総バラ数が6倍される。 | 例: piece=8、ordering_unit=6ならtotal_quantity=48。 | SQL-12 | piece列数量 | 未実施
QT-004 | P0 | 4缶パック | 4缶JANは発注単位数量4を掛ける | item_quantity_information.quantity=4のJAN。 | 該当Dレコードを取り込む。 | 総バラ数がraw数量×4になる。 | total_quantity=((case*pack)+piece)*4。 | SQL-12 | 4缶JAN | 未実施
QT-005 | P1 | capacity除外 | 発注単位数量がcapacity_caseと同じ場合は追加倍率を掛けない | item_quantity_information.quantity と items.capacity_case が同じ商品。 | 該当Dレコードを取り込む。 | 二重に掛け算されない。 | orderingUnitQuantityはnull扱い、total_quantity=(case*pack)+piece。 | SQL-12 | JAN、capacity_case | 未実施
QT-006 | P0 | ケース戻し | 総バラ数がcapacity_caseで割り切れるCASE予定はケース数量へ戻る | CASE予定、capacity_case=24、総バラ48など。 | 取り込み後、入荷完了画面を確認する。 | ケース=2、総バラ=48になる。 | quantity_type=CASE、received_quantity=2。 | SQL-03 | capacity_case、総バラ | 未実施
QT-007 | P0 | 6缶ケース戻し | 6缶パックの正規化後もCASE予定の数量に戻る | CASE予定、6缶JAN、正規化総バラが予定総バラと一致。 | 対象ログを取り込む。 | ケース数・総バラ数が両方整合する。 | quantity_type=CASE、expected/receivedはケース数、total_piece_quantityはcapacity_case換算。 | SQL-03, SQL-12 | 6缶JAN、予定数量 | 未実施
QT-008 | P0 | PIECE予定 | PIECE予定は正規化総バラ数をそのまま数量にする | quantity_type=PIECEの入荷予定。 | 取り込み後、入荷完了画面を確認する。 | ケース欄は換算表示、バラ/総バラが一致する。 | quantity_type=PIECE、received_quantity=total_quantity。 | SQL-03 | PIECE予定schedule_id | 未実施
QT-009 | P1 | バラ混在 | CASE予定にcase/piece混在でも総バラが割り切れる場合はCASE維持 | CASE予定、piece_quantity>0、総バラ%capacity_case=0。 | 取り込みを実行する。 | CASEのまま入荷完了に出る。 | canRepresentReceivedQuantityInScheduleUnit=true、quantity_type=CASE。 | SQL-03, SQL-12 | case, piece | 未実施
QT-010 | P1 | 端数バラ | CASE予定に端数バラがある場合はPIECEへ変換する | CASE予定、総バラ%capacity_case!=0。 | 取り込みを実行する。 | 入荷完了画面のケース/バラ/総バラに矛盾がない。 | quantity_type=PIECE、expected_quantity=予定総バラ、received_quantity=受信総バラ。 | SQL-03 | capacity_case、端数 | 未実施
QT-011 | P1 | 複数行合算 | 同一予定に複数Dレコードが紐づく場合、総バラ数を合算して書き戻す | 同じschedule_idに複数明細がmatched。 | 取り込みを実行する。 | 入荷実績が明細合算になる。 | shipped_quantity/received_quantity が対象details.total_quantity合算の単位換算値。 | SQL-02, SQL-03 | 対象行番号 | 未実施
QT-012 | P0 | 欠品数量 | 欠品行はtotal_quantity=0として扱う | case=0、piece=0のDレコード。 | 取り込みを実行する。 | 入荷実績0、欠品あり。 | detail.is_shortage=1、total_quantity=0、schedule.shipped_quantity=0。 | SQL-02, SQL-03 | 欠品明細 | 未実施
QT-013 | P0 | 金額 | EOSインポート側の金額は単価×価格対象数量で計算される | Dレコードにunit_price_rawがある。 | JX EOS import batch/lineを確認する。 | 単価と金額が表示・保存される。 | wms_jx_eos_lines.amount = unit_price * (case_quantity>0 ? case_quantity : piece_quantity)。 | SQL-05 | unit_price_raw | 未実施
QT-014 | P0 | 金額原本 | 単価相違原本にも受信金額が保存される | price_check_sourcesに対象明細が登録済み。 | SQLで確認する。 | sakemaru-ai-core側で金額比較に使える。 | wms_incoming_price_check_sources.received_amount is not null。 | SQL-06 | source_key | 未実施
QT-015 | P0 | 画面表示 | 入荷完了画面の入り数・ケース数・バラ数・総バラ数が整合する | 数量が複数パターンある入荷完了データ。 | 入荷完了画面で対象明細を確認する。 | CASEはケース×入り数=総バラ。PIECEはケース換算+バラ=総バラ。 | DBのquantity_type/expected_quantity/items.capacity_caseから再計算した値とUIが一致。 | SQL-03 | 画面の表示値 | 未実施

## 05_単価相違
単価相違リスト原本保存チェックリスト
K列に結果を記録し、L/M/N列に実データ・証跡を残す。JX受信済みのローカルデータを前提に、必要な行だけ実施してよい。
ステータス: 未実施 / OK / NG / 保留 / 対象外
No | 優先度 | テスト観点 | ケース | 事前条件/対象データ | 操作 | 期待結果(UI) | 期待結果(DB) | 確認画面/SQL | 入力する実データ | 結果 | JXログID/伝票 | 仕入キューID | メモ
PM-001 | P0 | 原本保存 | JX明細が入荷予定に紐づいた時点でprice_check_sourcesに保存される | MATCHED/PARTIAL/SHORTAGEのdetailとmatched_schedule_idがある。 | 対象ログを取り込み、SQLで確認する。 | WMS画面での表示は不要。 | wms_incoming_price_check_sources に incoming_schedule_id/received_detail_id が入る。 | SQL-06 | schedule_id/detail_id | 未実施
PM-002 | P0 | 重複防止 | 同一原本行はsource_keyでupsertされ、重複登録されない | 同一message_id/raw_sha256/lineの再実行。 | 対象ログを再処理する。 | 表示上の件数は増えない。 | 同一source_key count=1。updated_atのみ更新されうる。 | SQL-06, SQL-10 | source_key | 未実施
PM-003 | P0 | 送信単価 | 送信JX原本の単価をsent_*として保存する | 送信JX documentが参照可能な伝票番号割当。 | 取り込み後にprice_check_sourcesを確認する。 | sakemaru-ai-coreで送信単価を参照できる。 | sent_unit_price_raw、sent_unit_price、sent_candidate_unit_price、sent_payload.jx_d_record が入る。 | SQL-06 | wms_order_jx_document_id | 未実施
PM-004 | P0 | 受信単価 | 受信Dレコードの原単価をreceived_*として保存する | unit_price_rawがあるJX受信明細。 | 取り込み後にprice_check_sourcesを確認する。 | 受信単価が下2桁小数として読める。 | received_unit_price_raw=d_unit_price、received_unit_price=d_unit_price/100。 | SQL-06 | 受信単価 | 未実施
PM-005 | P0 | マスタ単価 | 入荷予定確定時点のマスタ単価を保存する | scheduleにunit_price/case_priceがある。 | 取り込み後にprice_check_sourcesを確認する。 | 後日のマスタ変更に影響されず当時値が残る。 | master_unit_price、master_case_price、schedule_payload.unit_price/case_price が入る。 | SQL-06 | schedule_id | 未実施
PM-006 | P0 | 比較単価 | 比較対象単価と差額を保存する | ケース単価またはバラ単価の比較対象が決まる明細。 | 取り込み後にprice_check_sourcesを確認する。 | 差額が判断できる。 | comparison_price_type、comparison_master_price、comparison_received_price、comparison_price_diff が入る。 | SQL-06 | source_key | 未実施
PM-007 | P0 | 不一致フラグ | 差額がある場合current_price_mismatch=1になる | master priceとpartner/received priceが異なる明細。 | 取り込み後にprice_check_sourcesを確認する。 | sakemaru-ai-core側の日次差分対象になる。 | current_price_mismatch=1。ただし除外行はfalse。 | SQL-06 | 差額明細 | 未実施
PM-008 | P1 | 送料除外 | 送料JANは単価チェック対象外になる | JAN=9999999999996の明細。 | 取り込み後にprice_check_sourcesを確認する。 | 不一致リスト対象から除外できる。 | is_price_check_excluded=1、price_check_excluded_reason=SHIPPING_LINE、current_price_mismatch=0。 | SQL-06 | 送料明細 | 未実施
PM-009 | P0 | ケース単価 | ケース受信はpartner_case_priceとmaster_case_priceで比較する | Dレコードcase_quantity>0。 | 対象ログを取り込む。 | ケース単価として比較される。 | price_type=CASE、comparison_price_type=CASE、comparison_master_price=case_price。 | SQL-03, SQL-06 | CASE明細 | 未実施
PM-010 | P0 | バラ単価 | バラ受信はpartner_unit_priceとmaster_unit_priceで比較する | Dレコードcase_quantity=0、piece_quantity>0。 | 対象ログを取り込む。 | バラ単価として比較される。 | price_type=PIECE、comparison_price_type=PIECE、comparison_master_price=unit_price。 | SQL-03, SQL-06 | PIECE明細 | 未実施
PM-011 | P0 | 金額 | 受信金額をprice_check_sources.received_amountに保存する | wms_jx_eos_lines.amountが計算済み。 | 取り込み後にprice_check_sourcesを確認する。 | Excel相当の金額検証に使える。 | received_amount がeos line amountまたはdetail.d_amountから入る。 | SQL-05, SQL-06 | amount対象明細 | 未実施
PM-012 | P0 | ペイロード | ロジック変更に耐えられるよう原本payloadを保持する | 任意の一致明細。 | price_check_sourcesのJSON列を確認する。 | 受信・予定・送信・EOS・計算の原本が残る。 | received_payload、schedule_payload、sent_payload、eos_payload、calculation_payload がnullでない。 | SQL-06 | source_key | 未実施
PM-013 | P1 | 日次確認 | 日次差分確認に必要な検索キーがある | price_check_sourcesに複数日分データ。 | recorded_at日付で検索する。 | 当日分の不一致だけ抽出できる。 | recorded_at/current_price_mismatch、contractor_id/item_id、source_keyの索引で検索できる。 | SQL-06 | 確認日 | 未実施
PM-014 | P1 | 未照合 | 未割当・商品不明などscheduleがない明細は原本保存対象外 | NO_ASSIGNMENT/NOT_FOUNDでmatched_schedule_idがない明細。 | 取り込み後にprice_check_sourcesを確認する。 | 照合できないものは未割当/エラー側で確認する。 | incoming_schedule_idなしのprice_check_sourcesが増えない。 | SQL-06, SQL-09 | 未照合伝票 | 未実施
PM-015 | P0 | 数量保存 | 数量正規化後の総バラ・ケース・バラ情報を保存する | 6缶/4缶/通常ケースの明細。 | price_check_sourcesを確認する。 | sakemaru-ai-coreで入数考慮の再計算ができる。 | received_total_quantity、received_pack_quantity、received_case_quantity、received_piece_quantity、quantity_type、expected_quantity が入る。 | SQL-06 | 数量パターン | 未実施
PM-016 | P1 | Excel移行 | 既存Excelの入数考慮・仕入調整考慮を再現できるだけの元データがある | 単価差がある明細。 | price_check_sourcesとマスタ/仕入調整情報の参照可否を確認する。 | 不足カラムがあればsakemaru-ai-core実装前に洗い出せる。 | 金額、総バラ、受信単価、マスタ単価、送信単価、仕入先、商品、伝票番号が揃う。仕入調整額はcore側追加参照前提。 | SQL-06 | 単価差明細 | 未実施

## 06_重複排他
重複処理・排他制御チェックリスト
K列に結果を記録し、L/M/N列に実データ・証跡を残す。JX受信済みのローカルデータを前提に、必要な行だけ実施してよい。
ステータス: 未実施 / OK / NG / 保留 / 対象外
No | 優先度 | テスト観点 | ケース | 事前条件/対象データ | 操作 | 期待結果(UI) | 期待結果(DB) | 確認画面/SQL | 入力する実データ | 結果 | JXログID/伝票 | 仕入キューID | メモ
DC-001 | P0 | 受信ファイル | 同一message_idのJXログは同一受信ファイルとして扱う | received_message_idが同じJX受信ログ。 | 同じログのEOS取込/入荷更新を再実行する。 | 既存ファイルを再利用し、二重に受信ファイルを作らない。 | wms_incoming_received_files where received_message_id=? の終端ファイルが1件。 | SQL-01, SQL-02 | message_id | 未実施
DC-002 | P0 | 原本保存 | 単価相違原本はsource_key一意で重複しない | 同一JX明細を2回処理する。 | 2回目の処理後に件数を確認する。 | 件数が増えない。 | group by source_key having count(*)>1 が0件。 | SQL-10 | source_key | 未実施
DC-003 | P0 | 自動実行 | 自動受信runはrun_key一意で重複起動を防ぐ | 同じスケジュール時刻のrun_key。 | 同じrun_keyでジョブ/コマンド相当を複数回実行する。 | 既存runが返り、2件目のrunが作られない。 | wms_eos_incoming_receive_runs.run_key がuniqueで1件。 | SQL-08, SQL-10 | run_key | 未実施
DC-004 | P0 | 仕入送信 | 仕入キュー作成中はlockForUpdateで二重送信を防ぐ | 同一scheduleを複数画面で送信可能な状態にする。 | 同時に仕入送信を実行する。 | 二重キューにならない。 | 同一schedule_idのpurchase_queue_idは1つ。purchase_create_queueのitemsにも重複明細なし。 | SQL-07, SQL-10 | schedule_id | 未実施
DC-005 | P1 | 部分選択 | 選択送信で未選択明細が勝手に送信済みにならない | 同一グループに複数未送信明細。 | 一部だけ選択送信する。 | 未選択明細は未送信のまま残る。 | 未選択schedule.purchase_queue_id is null/status=CONFIRMED。 | SQL-03, SQL-07 | 選択/未選択ID | 未実施
DC-006 | P0 | 不明仕入先 | 仕入先不明データでpurchase_create_queueを作らない | supplier_codeが空になるschedule。 | 仕入送信を実行する。 | エラー通知だけ出る。 | 該当slip_numberのpurchase_create_queueが0件。 | SQL-07, SQL-11 | 伝票番号 | 未実施
DC-007 | P0 | 自動対象外 | EOS送信履歴なしは自動仕入連携しない | isEosSent=falseの確定データ。 | 自動実行を行う。 | 仕入キューは作られない。 | purchase_skipped_not_eos_sent_countが増え、purchase_queue_idはnull。 | SQL-03, SQL-08 | schedule_id | 未実施
DC-008 | P0 | 自動対象外 | 91番倉庫は自動仕入連携しない | warehouse.code=91の確定データ。 | 自動実行を行う。 | 仕入キューは作られない。 | purchase_skipped_warehouse91_countが増え、purchase_queue_idはnull。 | SQL-03, SQL-08 | schedule_id | 未実施
DC-009 | P1 | 終端状態 | APPLIED/SKIPPEDの受信ファイルは再適用しない | file.status=APPLIEDまたはSKIPPED。 | 同じログの取り込みを再実行する。 | 既に適用済み/処理対象外としてスキップ。 | workflow terminal判定でschedule_idsの追加更新なし。 | SQL-01, SQL-02, SQL-03 | file_id | 未実施
DC-010 | P1 | エラー証跡 | 例外発生時は自動実行ログとLaravel error logに残る | 読み込み不可ファイルや不正データを対象にする。 | 自動実行または手動取込を実行する。 | 画面/ログで原因が追える。 | wms_eos_incoming_receive_run_logs.level=error。LOG:ERROR経由でSlack通知対象。 | SQL-08 | run_id/log_id | 未実施
DC-011 | P2 | 過去データ | 過去スキップパッチ後のデータは再照合対象にならない | リリース前としてSKIPPEDにした受信ファイル。 | 通常の取り込み対象一覧や自動実行対象を確認する。 | 対象外として残り、未取込表示に戻らない。 | pendingEosIncomingImport相当から除外される。 | SQL-01, SQL-02 | 過去file_id | 未実施
DC-012 | P1 | リトライ | 一部失敗後の再実行で成功済み分を重複処理しない | 同一run内で一部ログが失敗し、一部は成功済み。 | 原因修正後に再実行する。 | 成功済み分は再作成されず、未成功分だけ進む。 | message_id/raw_sha256/source_key/purchase_queue_idにより重複なし。 | SQL-01, SQL-06, SQL-07, SQL-08 | 失敗ログID | 未実施

## 07_SQL確認
確認用SQL集
伝票番号、JXログID、schedule_id、queue_idなどを差し替えて使用する。ローカルDB確認用。
ID | 用途 | SQL | 確認ポイント
SQL-01 | JX受信ログ確認 | select l.id, l.jx_setting_id, s.name as jx_setting_name, l.message_id, l.direction, l.environment, l.operation_type, l.document_type, l.status, l.http_code, l.data_size, l.file_path, l.transmitted_at from wms_jx_transmission_logs l left join wms_order_jx_settings s on s.id = l.jx_setting_id where l.id in (/* JXログID */) order by l.id; | direction=receive、operation_type=GetDocument、status=success、file_pathありを確認。
SQL-02 | 受信ファイル/伝票/明細確認 | select f.id as file_id, f.received_message_id, f.format_type, f.status as file_status, f.raw_sha256, s.id as slip_id, s.slip_number, s.match_status as slip_status, s.b_shop_code, s.b_contractor_code, s.matched_schedule_id, d.id as detail_id, d.d_line_number, d.d_jan_code, d.d_item_code, d.d_pack_quantity, d.d_case_quantity, d.d_piece_quantity, d.d_unit_price, d.total_quantity, d.is_shortage, d.match_status as detail_status, d.matched_item_id, d.matched_schedule_id, d.expected_quantity from wms_incoming_received_files f join wms_incoming_received_slips s on s.received_file_id = f.id join wms_incoming_received_details d on d.received_slip_id = s.id where f.received_message_id = '/* message_id */' or s.slip_number in ('/* 伝票番号 */') order by s.slip_number, d.d_line_number; | match_status、総バラ数、matched_schedule_idを確認。
SQL-03 | 入荷予定/入荷完了確認 | select ois.id, ois.status, ois.order_source, ois.slip_number, w.code as warehouse_code, c.code as contractor_code, c.name as contractor_name, ois.supplier_id, ois.item_id, ois.item_code, i.name as item_name, i.capacity_case, ois.quantity_type, ois.expected_quantity, ois.shipped_quantity, ois.received_quantity, ois.shortage_quantity, ois.order_date, ois.expected_arrival_date, ois.actual_arrival_date, ois.confirmed_at, ois.is_receive_matched, ois.price_type, ois.unit_price, ois.case_price, ois.partner_unit_price, ois.partner_case_price, ois.purchase_queue_id from wms_order_incoming_schedules ois left join warehouses w on w.id = ois.warehouse_id left join contractors c on c.id = ois.contractor_id left join items i on i.id = ois.item_id where ois.slip_number in ('/* 伝票番号 */') or ois.id in (/* schedule_id */) order by ois.slip_number, ois.item_id, ois.id; | 入荷確定結果、数量、単価、purchase_queue_idを確認。
SQL-04 | 送信時伝票番号割当確認 | select a.id, a.slip_number, a.status, a.wms_order_jx_document_id, a.order_candidate_ids, a.created_at, a.updated_at from wms_order_slip_number_assignments a where a.slip_number in ('/* 伝票番号 */') order by a.id desc; | 受信伝票番号が送信時割当に存在するか、候補IDが入っているかを確認。
SQL-05 | EOS正規化行/金額確認 | select b.id as batch_id, b.wms_jx_transmission_log_id, b.status, b.is_current, b.source_message_id, l.id as line_id, es.slip_number, l.line_number, l.jan_code, l.item_code, l.pack_quantity, l.case_quantity, l.piece_quantity, l.total_quantity, l.unit_price_raw, l.unit_price, l.amount, l.line_hash from wms_jx_eos_import_batches b join wms_jx_eos_lines l on l.import_batch_id = b.id left join wms_jx_eos_slips es on es.id = l.slip_id where b.wms_jx_transmission_log_id in (/* JXログID */) or es.slip_number in ('/* 伝票番号 */') order by es.slip_number, l.line_number; | total_quantity、unit_price、amountが受信明細と一致するか確認。
SQL-06 | 単価相違原本確認 | select id, source_key, source_document_key, source_line_key, recorded_at, wms_jx_transmission_log_id, received_file_id, received_slip_id, received_detail_id, incoming_schedule_id, warehouse_code, contractor_code, contractor_name, supplier_id, item_id, item_code, item_name, slip_number, line_number, quantity_type, expected_quantity, received_total_quantity, received_pack_quantity, received_case_quantity, received_piece_quantity, sent_price_type, sent_unit_price_raw, sent_unit_price, sent_candidate_unit_price, master_unit_price, master_case_price, received_unit_price_raw, received_unit_price, received_amount, comparison_price_type, comparison_master_price, comparison_received_price, comparison_price_diff, current_price_mismatch, is_price_check_excluded, price_check_excluded_reason from wms_incoming_price_check_sources where slip_number in ('/* 伝票番号 */') or incoming_schedule_id in (/* schedule_id */) order by slip_number, line_number, id; | 送信単価・受信単価・マスタ単価・金額・JSON原本の存在を確認。
SQL-07 | 仕入キュー確認 | select id, request_uuid, slip_number, delivered_date, status, retry_count, created_at, updated_at, items from purchase_create_queue where slip_number in ('/* 伝票番号 */') or id in (/* queue_id */) order by id desc; | items内のsupplier_code、warehouse_code、slip_number、details[].quantity/quantity_type/shortage_quantityを確認。
SQL-08 | 自動受信実行ログ確認 | select r.id, r.run_key, r.trigger_type, r.status, r.started_at, r.finished_at, r.received_jx_document_count, r.target_jx_log_count, r.eos_imported_count, r.incoming_matched_count, r.incoming_unmatched_count, r.incoming_confirmed_schedule_count, r.purchase_queue_count, r.purchase_transmitted_schedule_count, r.purchase_skipped_warehouse91_count, r.purchase_skipped_not_eos_sent_count, r.unknown_slip_count, r.shortage_completed_count, r.error_count, r.error_summary, r.metadata from wms_eos_incoming_receive_runs r where r.id in (/* run_id */) or r.run_key = '/* run_key */' order by r.id desc; select id, run_id, level, step, message, context, created_at from wms_eos_incoming_receive_run_logs where run_id in (/* run_id */) order by id; | 受信・入荷確定・仕入生成の件数とエラー詳細を確認。
SQL-09 | 伝票番号不明/未割当確認 | select s.id as slip_id, s.received_file_id, s.slip_number, s.match_status, s.b_shop_code, s.b_contractor_code, d.id as detail_id, d.d_line_number, d.d_jan_code, d.d_item_code, d.d_product_name, d.total_quantity, d.match_status as detail_status, d.matched_item_id, e.error_code, e.error_type, e.error_message from wms_incoming_received_slips s left join wms_incoming_received_details d on d.received_slip_id = s.id left join wms_incoming_import_errors e on e.received_slip_id = s.id and (e.received_detail_id = d.id or e.received_detail_id is null) where s.match_status in ('NO_ASSIGNMENT','NOT_FOUND') and s.slip_number in ('/* 伝票番号 */') order by s.id, d.d_line_number, e.id; | 自動確定されない受信データを履歴として確認。
SQL-10 | 重複検出 | select source_key, count(*) as cnt from wms_incoming_price_check_sources group by source_key having count(*) > 1; select slip_number, delivered_date, items, count(*) as cnt from purchase_create_queue where slip_number in ('/* 伝票番号 */') group by slip_number, delivered_date, items having count(*) > 1; | source_key重複、同一仕入キュー重複が0件であること。
SQL-11 | 仕入先コード解決確認 | select ois.id, ois.slip_number, ois.contractor_id, c.code as contractor_code, c.name as contractor_name, ois.supplier_id, p.code as supplier_code, p.name as supplier_name, ois.is_receive_matched, ois.order_source from wms_order_incoming_schedules ois left join contractors c on c.id = ois.contractor_id left join suppliers su on su.id = ois.supplier_id left join partners p on p.id = su.partner_id where ois.slip_number in ('/* 伝票番号 */') or ois.id in (/* schedule_id */) order by ois.id; | 受信確定済みはsupplier_idが必須。不明仕入先になっていないか確認。
SQL-12 | 数量正規化の参照確認 | select d.id as detail_id, d.d_jan_code, d.d_item_code, d.d_pack_quantity, d.d_case_quantity, d.d_piece_quantity, d.total_quantity, isi.search_string, iqi.quantity as ordering_unit_quantity, i.capacity_case, case when iqi.quantity is not null and iqi.quantity > 1 and (i.capacity_case is null or iqi.quantity <> i.capacity_case) then ((d.d_case_quantity * d.d_pack_quantity) + d.d_piece_quantity) * iqi.quantity else ((d.d_case_quantity * d.d_pack_quantity) + d.d_piece_quantity) end as expected_normalized_total from wms_incoming_received_details d left join item_search_information isi on isi.search_string in (d.d_jan_code, ltrim(d.d_jan_code, '0')) and isi.is_active = 1 left join item_quantity_information iqi on iqi.id = isi.item_quantity_information_id left join items i on i.id = isi.item_id where d.received_file_id in (/* received_file_id */) order by d.id; | 6缶/4缶などのordering_unit_quantityによるtotal_quantityを確認。

## 08_結果記録
テスト実施結果記録
NG/保留/再確認が必要な結果を転記する。JXログID、伝票番号、schedule_id、queue_idを残すと再現確認しやすい。
実施日時 | 実施者 | テストID | 結果 | 仕入先 | JXログID | 伝票番号 | 入荷予定ID | 仕入キューID | 確認内容 | 発見事項 | 対応ステータス